DOF og NATURA 2000-planprocessen

- Planlægning af DOFs arbejdsproces med levering af høringsbidrag til NATURA 2000 idéfasen frem til 22. december 2007

1. Vigtige datoer i høringsprocessen:

- 22. juni 2007	Offentliggørelse af basisanalyser på www.vandognatur.dk

- 6. juli 2007	Hjemmeside på DOF.dk

- 10. juli 2007	Læsevejledning til basisanalyser

- 1. sept. 2007	DOF’s brevparadigme f. høringssvar

- 1. nov. 2007	Deadline til Fuglenes Hus (evt. faglig kvalitetssikring)

- 22. dec. 2007	Endelig deadline for høringssvar

Kontaktpersoner i Fuglenes Hus:

Knud Flensted (generelt), Thomas Vikstrøm (særligt caretakere) – DOF’s Naturfaglige Afdeling.

Hovedansvarlige for kommentering af NATURA2000 planer

|  | Antal | Lokafd./caretakere | DOF’s Naturfaglige Afdeling |
| --- | --- | --- | --- |
| Dækkede IBA’s | 116 | X |  |
| Udækkede IBA’s | 12 |  | X |
| Rent marine IBA’s | 8 | X | X |
| Generelle kommentarer til hele NATURA2000 processen | ”1” |  | X |

2. Rollefordeling og gensidige forventninger i den videre proces samt vigtige deadlines

Fuglenes Hus /v Naturfaglig Afdeling udarbejder et generelt høringsbidrag fra DOF, der kommenterer generelle forhold ved NATURA 2000-planprocessen og særligt betydningsfulde, gennemgående mangler i materialet. Dette bidrag forventes klart senest 1/10 2007, og udsendes herefter til orientering for alle involverede. Lokalafdelingerne bør derfor ikke kommentere generelle forhold i deres høringsbidrag!

Lokalafdelingerne er ansvarlige for udarbejdelse og fremsendelse af høringsbidrag til de enkelte NATURA 2000-områder (dvs. EF-fuglebeskyttelsesområder og habitatområder). Naturfaglig Afdeling udsender inden 10/7 en læsevejledning til basisanalyserne der skal hjælpe lokalafdelingerne med at gennemskue materialet og prioritere indsatsen de rigtige steder. Målsætningen er at levere høringsbidrag for alle 128 Important Bird Areas, i muligt omfang desuden for alle habitatområder med væsentlige fugleinteresser. Høringsbidragene baseres på et paradigme for høringssvar, som Naturfaglig Afdeling har udarbejdet til 1/9 2007.

Følgende prioriterede rækkefølge bør følges:

a. Fuglebeskyttelsesområder.

b. Habitatområder med vigtige fugleinteresser, dvs. IBA’er.

c. Vandområder med vigtige fugleinteresser, dvs. IBA’er.

d. Øvrige habitat- og vandområder.

Naturfaglig Afdeling opretter en særlig hjemmeside under www.dof.dk hvor materialet til brug for høringsprocessen, relevante links til baggrundsmateriale, samlet oversigt over lokaliteterne og de vigtigste trusler og forbedringsforslag samt senere de endelige høringssvar lægges ud. Denne er online senest 6/7.

Naturfaglig Afdeling støtter i ønsket omfang lokalafdelingerne i arbejdet og opfordrer til at færdige høringsbidrag sendes ind over DOF’s Naturfaglige Afdeling til kommentering inden de endeligt fremsendes til myndighed. Der appelleres til at disse udkast til høringsbidrag tilsendes Fuglenes Hus løbende, så der ikke opstår en overvældende sagspukkel umiddelbart op til fristens udløb.

Sidste frist for at benytte Fuglenes Hus til denne faglige kvalitetssikring er 1/11 2007.

Alle endelige udgaver af høringssvar sent fra lokalafdelingerne til myndigheder skal sendes i (elektronisk) kopi til Fuglenes Hus’ ansvarlige tovholdere. DOF skal per 22/12 2007 have et komplet overblik over alle foreningens høringsbidrag og materialet arkiveret i fuldt omfang.

3. Vagtplan Fuglenes Hus og aktiviteter henover sommeren 2007:

Uge 25: fred. 22/6 orientering af lokalafdelinger om offentliggørelse af basisanalyser via www.vandognatur.dk (KNF)

Uge 26: 28/6 kl. 13 Møde i Fuglenes Hus om eksempelgennemgang, foreløbig vurdering og planlægning af arbejdsproces (MBG)

Uge 27: KNF, TV, MBG. 6/7 hjemmeside er online på dof.dk (TN)

Uge 28: TV, MBG. Udsendelse af procesbrev og læsevejledning til lokalafdelinger.

Uge 29: MBG.

Uge 30: KNF, HH.

Uge 31: TN, HH.

Uge 32: KNF, TV, TN, HH.

Uge 33: KNF, MBG, TN, HH.

Uge 34: KNF, TV, MBG, TN, HH.

Herefter forventes normal bemanding i Naturfaglig Afdeling.